| 体育系2012届本科毕业论文工作安排计划表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环节 | 周次（时间） | 内容 | 责任人（部门） |
| 动员 | 第7学期第8--9周 | 做好指导教师及学生的思想动员工作，组织开展毕业设计（论文）辅导讲座，公布毕业设计（论文）工作要求及评分标准等有关管理规定 | 系毕业论文工作委员会 |
| 科研辅导 | 第7学期第10-11周 | 组织开展毕业设计（论文）科研辅导讲座 | 系毕业论文工作委员会 |
| 选题 | 第7学期第12--13周 | 公布毕业设计（论文）选题，指导教师、学生双向选择 | 系毕业论文工作委员会、 系教研室主任、教学秘书 |
| 材料上报 | 第7学期第12周 | 向教务处提交毕业设计选题汇总表、本科生校外做毕业设计（论文）情况汇总表、结合教师课题的毕业设计（论文）一览表 | 系毕业论文工作委员会 |
| 开题 | 第7学期第16--17周 （1月5日前下发任务书给学生） | 指导教师填写、下达毕业设计（论文）任务书，指导学生做好开题报告和课题调研、查阅参考文献 | 指导教师、系毕业论文工作委员会 |
| 指导 | 第7学期第18--20周 第8学期第1--11周 | 指导教师对学生的毕业设计（论文）进行指导（至少2次/周，以记录本或论文审稿意见为佐证材料） | 指导教师 |
| 初期检查 | 第8学期第2--3周 | 检查开题及毕业设计（论文）进展情况，做好前期工作总结分析 | 系毕业论文工作委员会、 教研室主任 |
| 中期检查 材料上报 | 第8学期第7--8周 （4月20日提交系中期检查报告） | 组织中期检查，及时处理存在的问题，并向教务处提交中期检查情况汇报 | 系毕业论文工作委员会、 教研室主任 |
| 资格审查、审阅、评阅 | 第8学期第9周 | 组织相关教师（或外聘专家）对学生的毕业设计（论文）进行审阅、评阅和资格审查；学生将毕业设计（论文）按要求装订成册交指导教师 | 系毕业论文工作委员会、 指导教师 |
| 答辩、材料上报 | 第8学期第9--10周 （5月2日前提交答辩安排到教务科；6月1日前答辩结束） | 填写毕业设计（论文）答辩委员会名单及学生答辩安排表，组织开展毕业设计（论文）答辩工作 | 系毕业论文工作委员会、 系答辩委员会 |
| 成绩评定、推优、材料上报 | 第8学期第13周 （6月10日前提交毕业设计评议考核书、成绩单、优秀毕业论文到教务科） | 综合评定毕业设计（论文）成绩，推荐评选优秀毕业设计（论文） | 系毕业论文工作委员会 |
| 总结、材料上报 | 第8学期第14周 （6月10日前提交系毕业论文质量分析表） | 整理毕业设计（论文）材料，总结毕业设计（论文）工作 | 系毕业论文工作委员会主任 |
| 优秀论文汇编 | 第8学期第14周 | 编辑优秀毕业设计（论文）汇编 | 系教务办公室 |

体育系2012届学生毕业论文答辩工作日程安排计划表

| 时间 | 地点 | 内容 | 负责人 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月2日上午 10：00前 | 体育系办公室 | 提交文献综述、外文翻译及外文原文 | 王玉扩 | 提交时需同时上交综述、译文验收单（格式见学校体育系网页），否则拒绝接受 |
| 5月3日上午10：00点前 | 体育系办公室 | 提交毕业论文 | 王玉扩 | 提交时需同时上交毕业论文答辩申请书、毕业论文目录及评语页（签署指导教师评语，格式见学校体育系网页），否则拒绝接受 |
| 5月3日 |  | 联系答辩教室（多媒体） | 王玉扩 |  |
| 5月4-11日 | 专业答辩组长安排 | ①专业答辩组审阅毕业论文、文献综述、外文翻译等 ②分发论文及答辩质量表、答辩纪录表、答辩评分表，准备论文答辩纸张、笔、饮用水等 | ①专业答辩组长 ②王海军 | 各答辩组按照系毕业论文工作精神认真做好答辩前各项工作 |
| 5月12—5月13日上午8：00开始 | 待通知 | 毕业论文答辩 | 专业答辩组长 | 答辩完毕，将毕业论文、文献综述、外文翻译发还学生本人 |
| 5月14—25日 | 专业答辩组长安排 | ①学生修改、整理论文及相关材料 ②专业答辩组整理答辩资料 | 指导教师 专业答辩组长 | 学生按提出的意见修改毕业论文、文献综述、外文翻译等材料，修改完毕经指导教师审核签字，上交答辩组，经答辩组审核合格，由组长签字方可上交系部（毕业论文存挡材料审核单见学校体育系网页） |
| 5月25—28日下午6：00前 | 体育系办公室 | 专业答辩组提交论文及答辩质量表、毕业论文成绩单、毕业论文工作质量分析表（以上表格均需同时提交电子文档）、答辩纪录 | 专业答辩组长 王海军 | 毕业论文工作质量分析表需附具体学生名单 |
| 5月29-31日 | 体育系办公室 | 学生提交毕业论文档案 | 王玉扩 | 需提交的存档资料见体育网页，按学院要求将存档资料按顺序排列，用文件夹夹在一起；同时上交毕业论文存挡材料审核单，否则拒绝接受 |
| 6月1日—5日 | 体育系办公室 | 拷贝毕业论文、文献综述、外文翻译电子文档 | 王海军 | 要与存档资料一致 |
| 6月10日前 |  | 毕业论文装订归档 | 王玉扩 |  |